Утвержден

Постановлением Успенского сельсовета

от 10.04.2013 г. № 8

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики Успенского сельсовета в весенне-летний

пожароопасный период 2013 года

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение собственных планов мероприятий на весенне-летний период, в которых должно быть предусмотрено: | До 15 марта | Глава сельсовета |
| 1.1 | Восстановление и создание минерализизованных полос (проведение опашки) на территориях населенных пунктов, прилегающий к лесным массивам. | До 10 мая | Глава сельсовета |
| 1.2 | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения Водоемы, водонапорные башни) | До 15 мая | глава сельсовета |
| 1.3 | Оборудование пирсов и подъездов к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников с подсветкой в ночное время суток | До 15 мая | глава сельсовета |
| 1.4 | Изготовление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | До 15 мая | Зав.клубом Библиотекарь |
| 1.5 | Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | До 30 апреля | глава сельсовета Культ. работники |
| 1.6 | Оснащение территорий общего пользования учреждений Успенского сельсовета первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | До 25 апреля | глава сельсовета Культ. работники |
| 1.7 | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для оказания первой помощи по тушению пожаров, наличие табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар | До 15 мая | глава сельсовета |
| 1.8 | Проверка готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, состояние техники, оснащенности, при необходимости принятие мер по их укомплектованию | До 30 апреля | глава сельсовета |
| 1.9 | Оборудование мест общего пользования населенных пунктов средствами связи для быстрого вызова подразделений пожарной охраны | До 10 мая | Глава сельсовета |
| 2. | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдение мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | В течении всего периода | Глава сельсовета |
| 3. | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах | До 30 апреля, далее ежемесячно | Глава сельсовета |
| 4. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды: |  |  |
| 4.1 | Принятие постановления об установлении на территории сельсовета особого противопожарного режима в котором должны быть предусмотрены: | Немедленно по предложению органа ГПН |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по запрету сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях , разведение костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного режима | До 15 мая | Глава сельсовета Культ. Работники |
| 4.1.2 | Ограничение посещения населением лесных массивов | С 20 апреля по 20 мая | глава сельсовета |
| 4.1.3 | Организация патрулирования населенных пунктов ДНД, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы | На период особого противопожарного режима | глава сельсовета |