АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020г.                             д.Успенка                              № 4

О противопожарных мероприятиях по усилению пожарной безопасности объектов экономики и жилого сектора в весенне-летний период 2020 года

Ежегодно в весенне-летний пожароопасный период в районе отмечается рост количества пожаров и погибших людей при них. Объектами пожаров в большинстве случаев являются жилые дома и надворные постройки. Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.

Во исполнении Федеральных законов от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Успенского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики Успенского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2020 года.

- Руководителям организаций, находящихся на территории Успенского сельсовета провести комплекс организованных и практических мероприятий по снижению риска возникновения пожаров и гибели людей.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Ирбейская правда»

Глава Успенского сельсовета                                   И.И.Азарова

Утвержден

Постановлением Успенского сельсовета

№ 4 от 02.03.2020 г.

ПЛАН

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики Успенского сельсовета в весенне-летний

пожароопасный период 2020года

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение собственных планов мероприятий на весенне-летний период, в которых должно быть предусмотрено: | До 20 марта | Глава сельсовета |
| 1.1 | Восстановление и создание минерализизованных полос (проведение опашки) на территориях населенных пунктов, прилегающий к лесным массивам. | До 10 октября | Глава сельсовета |
| 1.2 | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения Водоемы, водонапорные башни) | До 10 апреля | глава сельсовета |
| 1.3 | Оборудование подъездов к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников с подсветкой в ночное время суток | До 20 апреля | глава сельсовета |
| 1.4 | Изготовление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | До 15 апреля | Учреждения культуры, Администрация сельсовета |
| 1.5 | Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | До 01 апреля | глава сельсовета Культ. работники |
| 1.6 | Оснащение территорий общего пользования учреждений Успенского сельсовета первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | До 15 апреля | глава сельсовета Огнеборцы |
| 1.7 | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для оказания первой помощи по тушению пожаров, наличие табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар | До 15 апреля | глава сельсовета |
| 1.8 | Проверка готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, состояние техники, оснащенности, при необходимости принятие мер по их укомплектованию | До 30 апреля | глава сельсовета |
| 1.9 | Оборудование мест общего пользования населенных пунктов средствами связи для быстрого вызова подразделений пожарной охраны | До 20 апреля | Глава сельсовета |
| 2. | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдение мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | В течении всего периода | Глава сельсовета |
| 3. | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах | До 10 апреля, далее ежемесячно | Глава сельсовета |
| 4. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды: | постоянно | Глава сельсовета |
| 4.1 | Принятие постановления об установлении на территории сельсовета особого противопожарного режима в котором должны быть предусмотрены: | Немедленно по предложению органа ГПН |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по запрету сжигания мусора на приусадебных участках, на свалках, пожнивных остатков на полях , разведение костров, топки печей, пользования открытым огнем на весь период установления особого противопожарного режима | До 25апреля | Глава сельсовета Культ. Работники |
| 4.1.2 | Ограничение посещения населением лесных массивов | С 10 апреля по 20 мая | глава сельсовета |
| 4.1.3 | Организация патрулирования населенных пунктов ДНД, добровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы | На период особого противопожарного режима | глава сельсовета |